## Hoja 1
Sprint | Fechas | Entregables Principales | Responsables y Contribución (%) | Estado
Sprint 1 | 1 jul – 7 jul | • Prototipo de Mecánicas Base: Movimiento del personaje y sistema de disparo funcionales. • Definición de Arquitectura: Estructura inicial del proyecto en Unreal Engine 5 1. • Diseño de Juego: Documentación de las reglas de negocio principales. | Programación (M2): Ricardo Rabell (Scrum Master) - 100% Diseño de Juego (M1): José S. Cardoza (Product Owner) - 100% | Completado
Sprint 2 | 8 jul – 14 jul | • Fundamentos del Nivel y Arte: Diseño conceptual del personaje y enemigos. • Level Blockout: Creación de la geometría básica del nivel para pruebas de jugabilidad. • Sistema de Vida: Implementación del sistema de vida y daño (backend). | Arte Conceptual (M3): Gabriel Raul (Artista 3D) - 70% Diseño de Nivel (M4): Jairo Isaac (Diseñador Nivel) - 100% Programación (M2): Ricardo Rabell (Scrum Master) - 30% | Completado
Sprint 3 | 15 jul – 21 jul | • Creación de Personajes: Modelado 3D y texturizado del personaje principal (burrito) con estética de plastilina3. • IA de Enemigos: Implementación de IA básica de persecución para los enemigos. | Arte 3D (M3): Gabriel Raul (Artista 3D) - 100% Programación IA (M2): Ricardo Rabell (Scrum Master) - 80% Supervisión de Diseño (M1): José S. Cardoza (PO) - 20% | Completado
Sprint 4 | 22 jul – 28 jul | • Interactividad del Mundo: Programación de objetos interactivos (TNT, Cactus, Lodo, Carritos) 4. • HUD Funcional: Implementación del backend y arte temporal para el HUD (vida, tiempo, contador). | Programación (M2): Ricardo Rabell (Scrum Master) - 90% Diseño de Nivel (M4): Jairo Isaac (Diseñador Nivel) - 10% (Colocación de objetos) Arte Temporal UI (M3): Gabriel Raul (Artista 3D) - 100% | Completado
Sprint 5 | 29 jul – 4 ago | • Pulido Audiovisual (Parte 1): Creación e implementación de efectos de sonido (SFX) para disparos, explosiones y daño. • Efectos Visuales (VFX): Diseño de efectos de partículas para explosiones y disparos. | Sonido (M4): Jairo Isaac (Sonido) - 100% Arte de Efectos (M3): Gabriel Raul (Artista 3D) - 60% Integración de Efectos (M2): Ricardo Rabell (Scrum Master) - 40% | Completado
Sprint 6 | 5 ago – 12 ago | • Pulido Audiovisual (Parte 2): Implementación del arte final para el HUD y la interfaz. • Música: Integración de la pista musical de fondo. • Demo Final: Corrección de errores, pulido general y compilación de la demo jugable para Itch.io. | Música (M4): Jairo Isaac (Música) - 50% Arte UI Final (M3): Gabriel Raul (Artista 3D) - 100% Testing y Build (M2): Ricardo Rabell (Scrum Master) - 50% Revisión Final (M1): José S. Cardoza (PO) - 100% | Completado